## Feuil1
Stories | Descrption | Difficulté 1<8 | Fait ? | Dev
1 | Indiquer un n° d'annonce dans l'url | 3 | ok | Thomas + Jean-Noel
2 | Cliquer sur la photo en miniature | 1 | ok | Thomas + Jean-Noel
3 | Voir toutes les annonce | 3 | ok | Thomas + Jean-Noel
4 | Selectionner une annonce | 2 | ok | Thomas + Jean-Noel
5 | entrer une catég dans l'url | 4 | ok | Thomas + Jean-Noel
6 | ajouter une annonce | 2 | ok | Thomas + Jean-Noel
7 | ajouter une photo en creant une annonce | 8 | ok | Thomas + Jean-Noel
8 | Prévisualiser une annonce | 7 | ok | Thomas + Jean-Noel
9 | obtenir les coordonnées de l'annonceur | 1 | ok | Thomas + Jean-Noel
10 | supprimer une de ms annonce | 5 | ok | Max
11 | modifier une annonce | 8 | ok | Max
12 | acceder à la lister de mes annonces | 3 | ok | Max
13 | chercher annonce par categ | 2 | ok | Thomas + Jean-Noel
14 | chercher annonce selon tarif | 3 | ok | Thomas + Jean-Noel
15 | chercher un terme dans le titre ou descr | 4 | ok | Thomas + Jean-Noel
16 | combiner les 3 critères de recherches | 8 | ok | Thomas + Jean-Noel
17 |  | 5 | Pas à faire
18 |  | 4 | Pas à faire
19 | admin : créer un compte admin | 4 | ok | Thomas + Jean-Noel
20 | REST : liste annonce JSON | 2 | ok | Max
21 | REST : liste categ JSON | 2 | ok | Max
22 | REST : descr d'une annonce JSON | 3 | ok | Max
23 | REST : liste annonce d'une categ JSON | 4 | ok | Max
24 | REST : modif annonce | 7 | A faire
25 | REST : ajout annonce | 6 | A faire
26 | REST : liste avec filtre | 8 | A faire
27 | admin : ajouter cat | 2 | ok | Thomas + Jean-Noel
28 | pro : créer compte | 4 | ok | Thomas + Jean-Noel
29 | pro : ajouter annonce | 4 | ok | Thomas + Jean-Noel
30 | pro : afficher profil | 3 | ok | Thomas + Jean-Noel
31 | pro : liste annonce | 3 | ok | Thomas + Jean-Noel